沙河市委编办

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

部门职责：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、邢台市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并监督实施；管理和指导党政机关，人大、政协、法院、检察机关、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟定市委、市政府机构改革方案。审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责乡（镇）办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。审核并管理全市各类人员编制总额。负责综合行政执法试点工作。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（三）审核和审批党政群机关、事业单位股室和职数；审核或审批市委、市政府及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；研究、审核和报批市委、市政府副科级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）办事处机构编制分类。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。审核市人大、市政协、市法院、市检察院、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（四）组织拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实事业单位机构编制标准，组织拟定全市各类事业单位分类管理办法。审核市政府直属事业机构的机构编制方案，审核或审批市直部门所属事业单位的机构编制事宜。负责乡（镇）办事处事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核市委、市政府及市直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜。负责全市事业单位

法人登记管理和监督检查工作。

（五）负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理。负责全市机构编制统计工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

- （六）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

- 部门组织架构：

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |
| 中共沙河市委机构编制委员会办公室（机关） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市事业单位登记服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市机构编制电子政务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

人员及资产情况：

我单位核定行政编制11名，实有行政人员11人，下属2个事业单位核定全额事业编制共9名，实有事业人员4人，在职共计15人，社保退休3人。

中共沙河市委机构编制委员会办公室本年末固定资产金额为34.79万元，其中小汽车1辆，其余为办公家具及办公设备。

部门履职总体目标、年度整体绩效目标、工作任务

1.做好衔接上级政府下放、取消行政职权工作，进一步加强县级职权放权力度，深入推进行政审批制度改革，优化审批局运行机制。

2.进一步推进党政群机构改革，按照上级安排部署、组建精干高效的政府体系。

3.继续深化事业单位分类改革，推进政事分开、事企分开、管办分离。

4.进一步加强机构编制管理，增强机构编制管理的有效性和权威性。扎实做好全市控编减编工作，严格控制编制总量和人员增长，积极做好迎接上级部门对我市控编减编工作的抽查工作。

5.做好机构编制统计分析和实名制平台日常管理工作，加强网上名称管理，加大中文域名、机构编制云平台等应用的推广力度。提升编制实名制管理平台水平，保证机构编制信息的时效性与真实性。

6.不断改善事业单位登记管理工作，优化服务方式。

7.进一步加强自身建设，为做好全年工作提供有力保障。突出党的政治建设，着力抓好机关党的建设，不断加强干部队伍建设，全力提升机关运行管理水平。

预算资金安排及资金支出情况。

2019年预算收入243.71万元，其中：一般公共预算收入243.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2019年支出预算243.71万元，其中基本支出221.61万元，包括人员经费209.5万元和日常公用经费12.11万元;项目支出22.1万元，均为其他人力资源事务支出22.1万元，包括编制业务工作经费11.5万元和中文域名注册经费10.6万元。

- 预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

（一）项目预期绩效目标包括推进党政机构改革、事业单位改革，深化事业单位分类改革，加强机构编制和实名制管理，实现中文域名注册和续费全覆盖，保证机关正常运转。

（二）绩效指标设定为已续费域名占到期域名比率、续费域名数量、	发放工资人数、年度考核合格及以上人员的比例、在职人员控制率、职工出勤率、到期域名在45天内及时续费数量占到期域名数量的百分比、年度重点工作计划完成及时率	、奖金及津贴发放及时率、服务对象满意度、重点工作完成率、单位年终考核成绩。

（三）绩效指标实现情况。

1、数量指标。指标一为“到期域名占已续费域名比率”，全年完成100%，指标二为“续费域名数量”，预计完成530个，实际续费530个。指标三为“发放工资人数”，预期指标为15人，实际完成值为15人。

2、质量指标。指标一为“年度考核合格以上人员的比率”，预期指标为≧95%，实际完成100%。指标二为“在职人员控制率”，预期指标为≧95%，实际完成100%。指标三为“职工出勤率”，预期指标为≧95%，实际完成100%。

3、时效指标。指标一为“到期域名在45天内及时续费数量占到期域名数量的百分比”，全年完成100%。指标二为“年度重点工作计划完成及时率”，预期指标为≧95%，实际完成100%。指标三为“奖金、津贴发放及时率”，预期指标为≧95%，实际完成100%。

（四）效益指标情况分析。

社会效益。指标一为“服务对象满意度”，预期指标为≧95%，实际完成值为100%。指标二为“重点工作完成率”，预期指标为≧95%，实际完成100%。指标三为“单位年终考核成绩”，预期指标为良以上，实际指标为良好。

（五）满意度指标情况分析。

服务对象满意度预期指标为≧95%，实际完成值为100%。主要通过开展调查问卷的形式搜集各机关事业单位对我办各项工作的意见和建议，反馈结果显示服务对象满意度为100%。

- 项目情况及绩效实现自评结果

- 2019年我办预算项目金额最大的为“中文域名注册经费”10.6万元，该项目的绩效目标为保证全市所有中文域名按时续费，域名有效，更新域名信息，保证中文域名全覆盖。我单位成立自查小组开展自查，自查结果为优秀，评分100分，各项绩效目标和绩效指标均按计划实现。

- 四、绩效评价的组织实施情况

- 依据部门职责及年初制定的各项工作任务对本单位绩效目标、绩效指标进行评价，评价标准主要为合理性、合规性，评价方法为按照绩效指标逐项对标评分。

- 五、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析

- 各项绩效目标均按照预期实现。

- 六、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议

预算执行情况总体较好，年度监测时发现预算执行中缺乏有效的动态监督，导致资金在使用过程中出现偏差。下一步，我们将加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，且今后预算编制时会更加精细，资金支出严格按照预算执行。

七、其他需要说明的问题：无。