沙教字〔2020〕14号

沙河市教育局

职业教育产教融合实施方案

为了深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《河北省职业教育改革发展实施方案》、《邢台市职业教育改革发展实施方案》和省、市《关于深化产教融合的实施意见》、《邢台市职业教育产教融合实施方案》，深化产教融合体制机制改革，发挥企业重要主体作用，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立发展改革、科技、教育、人力资源社会保障、财政、工业和信息化等部门密切配合，有关行业主管部门、国有资产监督管理部门及行业

协会积极参与的工作协调机制，构建教育结构、人才结构与产业结构协调发展的新体系。围绕现代农业、支柱产业、战略性新兴产业、现代服务业等重点领域，推动职业学校专业设置调整，探索校企共建实训基地，为我市培养大批高素质创新人才和技术技能人才。

二、主要目标

以打造产教融合试点院校为目标，以争创邢台市中职“十优”学校为抓手，努力实现以教促产，产教融合。逐步提高行业企业参与办学程度，健全多元化办学体制，构建校企合作长效机制。加快推动产教融合试点学校创建，市综合职教中心要与2家企业共同建设2个实训基地，围绕产教融合专业，创建2个众创空间，总面积不少于2000平方米；学生专业实践课程占总课时的50%以上；鼓励专业教师到企业实践，每年不少于50人次，每人每年不少于1个月；新聘企业兼职教师30人以上；出台1项产教融合支持政策。努力实现教育和产业统筹融合、校企协同育人的良好局面，职业教育对经济发展和产业升级的贡献显著增强。

三、主要任务及工作进度

市综合职教中心要加强产教融合理论和政策的学习研究，认真组织实施，抓好落实，充分发挥职业教育产教融合的龙头作用。

（一）实施“八个一”工程

1.开设1个服务地域经济的专业群。

按照资源共享、系统整合、整体推进的原则，围绕我市玻璃深加工、先进制造、现代农业等主导产业，以市综合职教中心为牵头单位，加快建设电子商务、艺术玻璃、3D打印、机电等专业，培育技能人才，服务于沙河产业转型升级发展。

进度安排：

第一季度：学习研究专业群理论，制订建设计划（责任部门：市综合职教中心相关科室）。

第二季度：调配课程资源，进行文化基础课、专业基础课建设,梳理各专业实训体系，拟定专业群招生计划；建设专业实训室，谋划实训基地建设。

第三季度：优化师资配置，在企业选聘一批兼职教师；开展专业群相关专业招生；专业教师、企业员工交流；完成实训室建设，建成校外实训基地。

第四季度：进行专业核心课程建设；对专业群建设总结，进行评估。

2.培育建设2个产教融合型企业（责任部门：市综合职教中心）。

在深入调研、交流沟通基础上，初步确定志和玻璃有限公司、佳泰科技有限公司为产教融合型企业重点发展对象。从校企利益融合、制度融合、文化融合、技术融合、资源融合、人员融合等六个方面推进产教融合工作。

3.联办1个产业学院（责任部门：市综合职教中心）

以职教中心电子商务专业或汽修专业等为依托，与相关企业合作，计划建成电子商务或新能源汽车学院。

进度安排：

第一季度：研究学习，做好规划和顶层设计。

第二季度：初步达成联办意向，确定联办实体。确定产业学院名称、组织机构，草拟协议、章程规划等。

第三季度：联办双方签订联办协议，产业学院成立；发布招生简章，组织招生（招工）工作。

第四季度：发挥校企双方优势，完善人才培养方案和实施性教学计划。校企双方互派人员，形成员工交流机制，建立学生实习实训生产线，接受学生感知实习、教学实习和顶岗实习。

４.校企共同建设2个经营生产性实训基地。（责任部门：市综合职教中心）

依托职教中心电子商务专业，与佳泰科技有限公司合资，建设校外经营性电商实训基地。依托艺术玻璃专业，与回归源艺术玻璃有限公司合资，建设经营性艺术玻璃加工实训基地。

进度安排：

第二季度：开工建设；

第三季度：建成投入运行。

５.校企共同研发一套人才培养方案（责任部门：市综合职教中心）召开校企对接会，召集相关人员，就电子商务、艺术玻璃、机电、3D打印、汽修等专业，结合当前的岗位需求，研究制定有利于学生成长、适应岗位需求的人才培养方案。5月底前完成方案编制。

６.建立一套校企专业人员互认交流机制（责任部门：市综合职教中心）

各科室结合专业特点，与合作企业共同协作，建立校企专业人员互认交流机制。

７.建立一套员工、学生互认互融合作机制（责任部门：市综合职教中心各相关科室、校企办）

由校企办牵头，各科室结合专业特点，与合作企业共同协作，建立互认互融合作机构和制订相关制度。

８.每个学生至少拜认1个工人师傅。（责任部门：市综合职教中心各科室、校企办）

由校企办牵头，各科室结合专业特点，与合作企业共同协作，开展学生拜师活动。确保职教中心3D、机电、汽修三个专业的每个学生能至少拜认1个工人师傅。

（二）新增2个产业急需的新专业（责任部门：市综合职教中心招生办、教导处）

职业院校既要承担企业需求责任，也要承担扩大社会就业职责，从产业发展需求来看，我市职业院校目前专业设置和我市产业结构转型升级相匹配，但基于目前的市场需求，经市场调研，应增加计算机网络技术方面的人才。同时，针对一些初中毕业生厌学倾向，经过调查，应增加能够让毕业生接受的专业。因此，职教中心计划新增计算机网络技术、美容美体2个专业。

进度安排：

在广泛调研基础上，初步确定新开办计算机网络技术、美容美体2个专业；要严格按照上级申报专业时间节点、标准要求做好申报材料准备等新专业申报工作。

（三）组织召开沙河市产教融合对接会（责任部门：市综合职教中心办公室、校企办）

发挥市职业教育工作联席会议制度作用，召开由政府部门、行业、企业、职业院校等共同参与的职业教育产教融合对接会，推动职业院校和企业合作打造“双创双服”升级版，开放创新资源，努力形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局，提升职业教育服务发展、服务民生的能力和水平。

进度安排：

1.加强宣传：通过各种媒体大力宣传、解读校企合作、产教融合政策，和企业沟通交流参会意向。

2.深入调研：深入企业、行业协会等开展调研工作，以区域性或行业性的企业范围进行，通过召开座谈会、实地考察等方式，推介中职学校专业开设、实训基地、师资队伍、专业建设等人才培养的基本情况；了解产业、企业用工需求、岗位标准等实际情况，宣传校企合作、产教融合政策，提前沟通交流参会意向。

3.会议准备：确定参会领导、单位及人员，制定企业联系人及主管信息库，草拟会议通知，制订会议议程。

4.会议召开：组织召开产教融合对接会。

通过会议的召开，进一步深化产教融合、校企合作，让更多的企业了解掌握近几年上级支持职业教育发展的政策，让学校掌握企业的用工需求。同时在校企师资共建、共建专业、共建实训室、人才联合培养、用工需求等方面达成一系列有实质性的合作。

（四）制定“沙河市职业教育产教融合支持政策”（责任部门：市综合职教中心办公室、校企办）

认真贯彻落实国家、省、市《关于深化产教融合的实施意见》的具体要求，在完善财税政策、强化金融支持、落实土地人事政策、开展产教融合试点、加强国际交流合作等方面对职业教育产教融合提供有力支持，出台积极的支持政策，引领职业教育的标准化建设和健康发展。

进度安排：

1.文献梳理。深入学习领会系列文件精神，梳理相关政策点。主要文献：国家、河北省、邢台市三级《职业教育产教融合实施意见》。

2.实地调研。通过座谈、考察等方式，征询行业部门、企业，教育部门、职业院校校长及教师、学生等的意见建议，对校企合作、产教融合的领域、形式、内容、问题和建议等进行梳理分析，确定重点需要政策支持的议题。

3.文本起草。基于文献学习梳理、实地调研，起草沙河市职业教育产教融合支持政策草稿。期间，广泛听取行业企业、有关部门、职业院校等的意见建议。

4.提交审议。对有关意见建议进行充分吸收、修改后形成初稿，交市人民政府办公室，组织多层面的审核、研讨。

5.定稿发布。4月底完成，正式发布实施。

（五）校企共建实训基地（责任部门：市综合职教中心）

支持企业主导，联合职教中心面向产业转型升级急需的重大技术技能需求，建设服务自身员工培训和职业院校学生生产性实习的高水平、专业化实训基地。依托职教中心电子商务专业，与佳泰科技有限公司合资，建设校外经营性电商实训基地。依托艺术玻璃专业，与回归源艺术玻璃有限公司合资，建设经营性艺术玻璃加工实训基地。同时，成立校企合作部，由校企合作部负责各个实训基地的建设管理，包括制度、实训管理等。

进度安排：

第二季度：开工建设；

第三季度：建成投入运行。

（六）出台专业人才培养方案（责任部门：市综合职教中心）

深化教育教学改革，按照专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求，对接我市主导产业人才需求制定专业人才培养方案，推进专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准、实训条件建设标准（仪器设备配备规范）相统一并落地实施。加强基础知识、职业知识和专业技能教育，注重拓展学生知识面，培养多种能力，掌握多种技能，更好适应经济社会发展。

校企共同开发一套包括电子商务、机电技术应用、艺术玻璃、3d打印、汽车修理等专业的人才培养方案。

进度安排：

第一季度：制定校企共建人才培养方案建设计划，明确职责。

第二季度：进行企业调研，走访家长、学生、一线人员。建立专业建设委员会，共同研讨专业人才培养方案制定。

第三季度：在前期工作的基础上，进行数据分析并整合材料，制定出人才培养方案。专业建设委员会指导、修改、审定，实施专业人才培养方案。

第四季度：总结专业人才培养方案实施过程中的成果和不足；召开人才培养方案研讨会，专业建设委员会根据市场的专业需求，进一步完善人才培养方案；梳理专业人才培养方案成果。

（七）出台推进落实《邢台市职业教育校企合作促进办法（试行）》政策。（责任部门：校企办、办公室）

出台推进落实《邢台市职业教育校企合作促进办法（试行）》文件政策。发挥教育督导的推进作用，促进邢台市教育局等六部门印发的《邢台市职业教育校企合作促进办法（试行）》落实。

进度安排：

1.文献梳理。4月初开始，深入学习领会系列文件精神， 梳理相关政策点。主要文献：国家、河北省、邢台市三级《职业教育校企合作促进办法》。

2.实地调研（职业学校）。通过座谈、考察等方式，征集教育部门、职业院校校长及教师、学生等的意见建议，对校企合作的领域、形式、内容、问题和建议等进行梳理分析，确定重点、难点问题。

3.实地调研。基于文献学习梳理，召开不同层次专题研讨会，广泛听取行业、企业的意见建议。

4.征集意见（管理部门）。教育局牵头，与人社、工信、发改、总工会等研究讨论。

5.文本起草。基于文献学习梳理、实地调研，起草沙河市促进落实校企合作政策草稿。期间，利用多种形式，广泛听取行业企业、有关部门、职业院校等的意见建议。

4.定稿发布。到8月底，完成定稿并发布实施。

四、加强组织实施

（一）加强工作协调

落实市职业教育工作联席会议制度，建立教育、发展改革、人力资源社会保障、财政、工业和信息化等部门密切配合，有关行业主管部门、国有资产监管部门积极参与的工作协调机制，加强协调联动，做好相关政策配套衔接，在重大发展规划、重大项目安排，经费投入、企业办学、人力资源开发等方面形成政策合力。

（二）营造良好环境

做好宣传动员和舆论引导，加快收入分配、企业用人制度以及学校编制、教学科研管理等配套改革，加强政策激励，凝聚学校主动服务经济社会发展、企业重视“投资于人”的普遍共识，努力营造全社会充分理解、积极支持、主动参与的良好氛围。

（三）做好工作上报

设立沙河市产教融合发展建设办公室，指导制定每项任务的分季度形象进度计划，实行领导分包、分工协作制度，严格按照进度安排高质量完成建设任务，每月按时间节点要求报送最新工作进展情况。

附件：沙河市教育局2020年职业教育产教融合任务分解一览表

2020年3月28日

# 沙河市教育局 2020 年职业教育产教融合任务分解一览表

填报单位（加盖公章）：沙河市教育局	上报时间：2020年3 月31 日

| 序号 | 目标任务 | 季度 | 形象进度 | 最新进展 | 主管领导 | 责任人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施“ 八个一” 工程 | 1季度 | 学习政策要求，结合实际制定工作计划。 |  |  |  |  |
|  |  | 2季度 | 制定《沙河市实施“八个一”工程实施细则》（5 月）。 |  |  |  |  |
|  |  | 3季度 | 开展“新建 1个产业学院、学生拜师”工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 4季度 | 总结“八个一”工程建设成果。 |  |  |  |  |
| 2 | 新增一批相关专业 | 1季度 | 广泛调研，梳理标准，确定方向。 |  |  |  |  |
|  |  | 2季度 | 拟完成计算机网络技术、美容美体2个新增专业的成功申报。（6月） |  |  |  |  |
|  |  | 3季度 | 建设经营生产性实训基地。 |  |  |  |  |
|  |  | 4季度 | 进一步加强新增专业软硬件及校企合作建设。经营生产性实训基地投入运营。 |  |  |  |  |
| 3 | 开一次产教融合对接会 | 1季度 | 制定《沙河市职业教育产教融合发展实施方案》。（3 月） |  |  |  |  |
|  |  | 2季度 | 加强局际职业教育成员单位联系，广泛开展职业学校、行业企业调研与交流。 |  |  |  |  |
|  |  | 3季度 | 组织召开沙河市产教融合对接会。（7月） |  |  |  |  |
|  |  | 4季度 | 总结校企对接发展成果。 |  |  |  |  |
| 4 | 出台至少一项支持政策 | 1季度 | 制定计划方案。 |  |  |  |  |
|  |  | 2季度 | 充分调研论证，制定沙河市职业教育产教融合支持政策（4 月）。 |  |  |  |  |

|  |  | 3季度 | 加强宣传引导，督促政策落实。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4季度 | 总结产教融合发展成果。（12 月） |  |  |  |  |
| 5 | 校企共建实训基地 | 1季度 | 制定工作计划。按市部署的重点工作要求，根据每季度形象进度完成各类职业技能提升培训工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 2季度 | 推动各专业校企共建实训基地，遴选培育产教融合型企业。进一步提升和完善学院建设。分别建立校企专业人员和员工、学生互认互融的合作机制（文件制度）。 |  |  |  |  |
|  |  | 3季度 | 持续推进各专业校企实训基地建设，积极培育产教融合型企业。职教中心建成 1 个 专业群。 |  |  |  |  |
|  |  | 4季度 | 完成各专业校企共建实训基地建设（10 月）。校企实训基地正式运营（11 月）。至少建成 2个产教融合型企业。总结实训基地、专业群、产教融合型企业建设情况。 |  |  |  |  |
| 6 | 出台专业人才培养方案 | 1季度 | 制定方案，明确职责，制定不少于 1个校企共建人才培养方案建设计划。 |  |  |  |  |
|  |  | 2季度 | 各专业组建校企专业建设委员会，共同开发。 |  |  |  |  |
|  |  | 3季度 | 出台各专业人才培养方案，用于新学期教学。（9 月） |  |  |  |  |
|  |  | 4季度 | 总结专业人才培养方案建设成果 |  |  |  |  |
| 7 | 推进落实《邢台市职业教育校企合作促进办法（试行）》 | 1季度 | 制定计划，形成工作方案。 |  |  |  |  |
|  |  | 2季度 | 深入学习，梳理政策要点，广泛开展政府职能部门、行业企业调研。 |  |  |  |  |
|  |  | 3季度 | 出台推进落实《邢台市职业教育校企合作促进办法（试行）》政策文件。（8 月） |  |  |  |  |
|  |  | 4季度 | 对《办法》落实情况督导评估，总结推动 《办法》落实的发展成果 |  |  |  |  |