沙河市承办邢台市第四届旅发大会

筹备进展情况通报

自接到第四届旅发大会旗帜以来，沙河市委、市政府高度重视，全力推进，按照“国内一流、沙河特色”全域旅游标准，高标准高质量谋划实施各项筹备工作。

- 健全机构，全面强化责任目标落实

一是健全机构组织。专门成立旅发大会指挥部，聘请邢台市人大常委会副主任周世伟同志担任领导小组顾问，市委书记刘果芳担任政委，由我担任指挥长。抽调市直单位20名精干人员组成了工作专班，从第二届发旅大会讲解员中甄选8名优秀讲解员进行系统学习、培训，提高发旅大会讲解水平。二是细化工作方案。制定出台了《沙河市承办邢台市第四届旅发大会工作实施方案》《2020年邢台市第四届旅游产业发展大会项目表》，对10个工作组和8个项目组的工作目标、工作任务、时间要求等内容进行了明确。三是强化顶层设计。坚持将旅发大会规划与经济社会发展、国土空间、交通运输等各方面规划协调推进，明确了打造旅游品牌、打造重点片区、打造龙头产品 、打造旅游环线、构建全域格局的重点工作，完成了龙头带动、旅游片区形成，助推全域旅游发展的规划设计。

二、精益求精，全面加快观摩项目建设

对照整体方案，我市积极谋划，统筹推进，以项目建设为载体，重点打造了8个旅游观摩区域。一是红石沟景区项目。依照国家AAAA级景区建设要求，对景区内游客中心、停车场、旅游厕所、标识系统等基础设施进行优化提升，打造集生态观光、休闲度假、户外拓展运动等为一体的大型综合性生态旅游度假景区。二是渡口川文化景观带项目。通过河道修建、引水补水、生态置景、绿化美化、沿河景观风貌整治等方式，构筑集休闲观光、科普教育、文化体验于一体的高颜值水景观廊道。该项目将作为第四届旅发大会主推项目全力打造。三是王硇景区及民俗展馆项目。利用王硇村闲置民居打造精品民宿，在柴关乡筹建民俗馆一座，集中展示沙河民俗文化。四是栾卸银杏风景区项目。重点提升游客中心、康养中心等基础服务设施，延伸旅游产品，创建国家AAA级旅游景区。五是红薯岭田园综合体项目。打造全国最大的红薯种植、储存、加工基地，建设千亩油葵观赏区，红薯加工产品展销区。六是开发区工业旅游项目。以金沙河面业、鸿昇玻璃、特色玻璃小镇、艺术玻璃等企业为依托，重点发展工业旅游，让工业研学成为文化、教育基地，促进旅游新业态发展。七是城市旅游休闲区。体育公园主场馆和乒羽馆全面竣工并投入使用，依托人民大街以北道路，展示优美的城市生态环境。八是大沙河“湿地公园”项目。结合大沙河南岸综合治理工程，因地制宜，完善公共服务设施，提升生态旅游服务水平。

三、借会发力，全面提升旅游产业发展

目前，沙河拥有王硇古村落和秦王湖2家AAA景区。我们将借助本次旅发大会的东风，加快推进红石沟、桃花源争创AAAA景区；推动金沙河面业工业园区、栾卸银杏风景区、泽丰园创建AAA景区；按照AAAAA标准，打造太行高速下道口到老爷山大景区格局。在提升景区品质基础上，将筹办旅发大会与环境治理、脱贫攻坚、城乡建设等工作深度融合，积极培育“旅游+山水生态、传统村落、现代农业、民俗文化、工业研学”等特色旅游新业态，积极唱响 “美丽沙河·晶彩无限”口号，全力打造“魅力太行、美在沙河”的旅游品牌。