**沙河市农业农村局**

**关于2021年度优质蛋鸡产业集群项目**

**实施方案**

为落实我省 2021 年蛋鸡产业集群推进工作，依据各级部门有关文件精神，结合我市实际，编制了我市蛋鸡产业集群项目实施方案。

**一、项目概况**

认真贯彻落实各级部门有关文件精神，推进我市畜牧业转型升级，促进畜牧业高质量发展。持续深化“四个农业”,做强做优我市蛋鸡产业，提高优质地方品种蛋鸡养殖高效益，增加养殖场户收入。上级财政安排我市210万元，用于优质地方品种蛋鸡养殖项目新建改扩建。

**二、绩效任务目标**

突出蛋鸡养殖优良地方品种和优势品种，项目面向太行鸡年存栏养殖规模在 2000 只以上的新建、扩建场，项目实施完成后提高我市太行鸡养殖规模 5%，进一步扩大养殖群体，提高养殖效益。

**三、资金使用方向**

为继续深化“四个农业”，推进优势产业发展，本次财政资金主要支持优质蛋鸡养殖品种，用于太行鸡规模养殖，实现生产高效，产品质量安全。

**四、支持环节和补助标准**

（一）支持环节。蛋鸡规模养殖场饲养环节及新建扩建养殖规模，实行集约化、设施化、智能化、自动化管理，使用节水、节料、节能养殖工艺，采用自动化环境控制设备。太行鸡实行规模化养殖，设施养殖与自然放养相结合，引进优质高产良种。配备智能监控系统，对重点生产区和粪污处理等区域进行实时监控。

（二）补助标准。按照存栏量多少进行补贴， 一是新建扩建太行鸡年存栏 2000 只以上规模场给予支持，存栏 0.2-0.3（含）万只，每场补助 5 万元；存栏 0.3-0.5（含）万只，每场补助 10 万元；存栏 0.5-1（含）万只，每场补助 15 万元；存栏1-2（含）万只，每场补助 30 万元；存栏 2 万只以上，每场补助 50 万元。

**五、项目资金安排意见**

（一）资金安排原则

1．突出支持优质品种。主要支持优质地方品种太行鸡发展，进一步扩大养殖规模，实现规模化管理，提高规模化养殖效益。

2.突出重点养殖企业。按照产业集中度高、养殖规模大、产业有一定基础、养殖效益高的原则，在深化“四个农业”产业集群确定及产业体系推荐的基础上，确定重点养殖企业。

3.突出关键环节。综合分析全省产业发展基础、资源禀赋、发展潜力，聚焦提升产业发展的关键环节，扶持资金重点向改善提升养殖环节倾斜，扩大养殖规模，补齐产业发展短板，带动蛋鸡产业集群整体实力提升。

4.突出产业发展需求。在确定项目县与支持环节过程中，充分考虑产业实际，听取产业体系创新团队意见，确保资金安排与项目县需求相吻合，支持环节更加精准，保证项目资金能够切实发挥作用。

（二）加大督导力度。项目实施方案确定后，及时组织申报实施，加快推进项目建设，力争年内全部完成建设任务。县级主管部门采取定期不定期对项目建设单位进行督查指导，及时帮助协调解决项目实施中遇到的困难，防止项目实施中出现偏离，一经发现及时纠正，确保项目如期完工，发挥项目建设效益。

（四）及时组织验收。项目完工后，县级主管部门组织现场验收，在通过验收基础上，报请市有关部门进行验收，验收依据以实施方案为准，市级验收为最终验收。相关信息可关注牧湡公众号。

