沙河市“不见面”改革实施方案

根据《沙河市2020年“六重”事项推进计划》要求，为巩固拓展“两不见面”改革成果，加快推进由“两不见面”到“全不见面”改革，特制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及市委九届七次全会精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，深入推进政府职能转变和“放管服”改革，巩固扩大我市“两不见面”改革成果，充分利用“互联网+”等手段，全面推进政务服务由“面对面”到“键对键”的“不见面”改革，不断提升企业群众的获得感和满意度，持续优化我市营商环境。

二、目标要求

（一）一般政务服务事项和公共服务事项：2020年底前，企业群众“不见面”办理率达到90%以上。

（二）较为复杂的政务服务事项：2020年底前，企业群众“不见面”办理率达到50%以上，2021年底前达到90%以上。

（三）行政审批事项：2020年底前，企业群众“不见面”办理率达到30%以上，2021年底前达到50%以上。

三、实施范围

（一）实施单位：全市具有行政审批、政务和公共服务的政府部门、事业单位、企业单位。

（二）目标对象：全市各类企业和城乡居民。

四、重点领域

（一）与项目建设相关的用地、规划、环保、立项、施工等及相关的接气、接电、接水、接热、通讯等事项的办理；

（二）与市场准入和企业生产经营活动相关的营业执照（含多证合一事项）、生产许可证、经营许可证、税务缴纳等各类事项的办理；

（三）与从事特定行业相关的教师资格证、律师证、医师资格证、护士资格证、驾驶证、各类运输许可证等各类资格证书的注册或备案；

（四）与各类公共资源交易相关的工程建设项目招投标、政府采购、产权交易（含农村产权类）等各类交易活动的组织实施；

（五）与群众生活密切相关的社保、医保、不动产登记、公积金办理、就学、就医、公交出行、水电气暖通讯费用缴纳等高频事项办理；

（六）政府职能部门为企业群众提供的其他政务服务事项的办理。

五、实现方式

（一）各单位加强投入，通过对软硬件进行升级改造，接入市县一体化“互联网+政务服务”平台、全省“冀时办”掌上应用。

（二）对暂不具备条件的单位，可依托本系统网络平台、移动APP、微信公众号、支付宝应用、智慧自助大厅、传真、电子邮箱、双邮寄等方式实现，待条件成熟时接入“互联网+政务服务”平台、全省“冀时办”掌上应用。

六、相关要求

（一）加强组织领导。各单位要切实加强组织领导，学习借鉴各地先进经验做法，制定专项方案，逐类细化任务，明确时间节点和责任要求，科学安排工作进度，确保各项工作有力有序完成。

（二）加强舆论宣传。要利用各类媒体全方位、多形式、多角度进行宣传报道，全面展现改革成效，让企业和社会公众充分了解改革政策。积极引导企业群众使用各种智能方式，“不见面”在线申请办理各类政务服务和公共服务事项，不断提升企业群众方便快捷的体验感。

（三）加强督导考核。各单位对承担的目标任务完成情况进行自评，形成自评报告、亮点工作和相关佐证材料电子版，分别于7月1日、10月1日和2020年12月30日前，将上半年、第三季度和全年报告材料报沙河市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室。市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室将组织人员对工作开展情况进行季度抽查，结合报告材料和抽查结果，形成季度、年度通报，分别报市委、市政府。

附件：沙河市2020年“不见面”改革工作任务分解表

附件：

沙河市2020年“不见面”改革工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作目标 | 实现方式 | 季度 | 形象进度 | 责任单位 |
| 1 | 机电产品自动进口许可 | 本系统网络平台办理 | 1、2季度 |  | 市商务局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 2 | 成品油零售经营资格到期换证 | 双邮寄 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 3 | 套餐及组合业务等8项，100%实现“不见面”办理 | 电子税务局 | 1、2季度 |  | 国家税务总局沙河市税务局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 4 | 经营快递业务的企业分支机构名录和快递末端网点备案2项100%实现“不见面”办理 | 快递业务经营许可管理信息系统 | 1、2季度 |  | 中国邮政集团公司河北省沙河市分公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 5 | 邮政营业场所自办转代办、撤销提供邮政普遍服务的邮政营业场所审批和停止办理或者限制办理邮政普遍服务特殊服务业务审批3项100%实现“不见面”办理 | [邮政普遍服务行政审批管理系统](http://pfxzsp.spb.gov.cn/generalservice/login/login_qy.jsp" \t "http://hext.spb.gov.cn/xzxk_951/_blank" \o "邮政普遍服务行政审批管理系统) | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 6 | 烟草专卖许可证 | “互联网+政务服务”平台和微信公众号 | 1、2季度 |  | 市烟草专卖局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 7 | 深化与支付宝、邢台银行、河北交通一卡通合作。进一步拓展市民出行“不见面”缴费支付方式 | 支付宝、邢台银行卡、河北交通一卡通 | 1、2季度 |  | 沙河市公共汽车有限公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 8 | 教师资格、考试报名收费、学籍方面7项，100%实现“不见面”办理 | 国家、省系统平台 | 1、2季度 |  | 市教育局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 9 | 住房公积金缴存方面事项共9项，90%实现“不见面”办理 | 本系统网上办理 | 1、2季度 |  | 住房公积金管理中心沙河分中心 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 10 | 住房公积金提取事项共7项，77%实现“不见面”办理 | 本系统网上办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 11 | 住房公积金贷款事项共5项，71%实现“不见面”办理 | 本系统网上办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 12 | 国产非特殊用途化妆品备案 | 互联网+政务服务平台 | 1、2季度 |  | 市市场监督管理局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 13 | 纤维及纤维制品检验 | 移动App | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 14 | 基本医疗保险参保人员异地就医备案 | 微信公众号、电子邮箱 | 1.2季度 |  | 市医保局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 15 | 流动就业人员基本医疗保险关系转移接续 | 电子邮箱 | 1.2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 16 | 企业医疗、生育保险人员增减申报和市本级已参保单位缴费基数审核2项实现“不见面”办理 | 社保统一网报系统 | 1.2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 17 | 供热缴费实现“不见面”办理 | 冀时办APP、微信公众号、支付宝、24小时自助终端 | 1.2季度 |  | 中环寰慧（沙河）节能热力有限公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 18 | 文物类事项7项，50%实现“不见面”办理 | 接入市县一体化“互联网+政务服务”平台 | 1、2季度 |  | 市文广体局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 19 | 降低旅游服务质量保证金资格确认、对作出突出贡献的营业性演出社会义务监督员的表彰、对营业性演出举报人的奖励3项实现“不见面”办理 | 接入市县一体化“互联网+政务服务”平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 20 | 二级运动员称号授予和二级社会体育指导员审批2项100%实现“不见面”办理 | 本系统网络平台办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 21 | 全市冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等一般行业生产经营单位《安全生产培训合格证》100%实现“不见面”办理 | 社会培训机构通过传真、电子邮件方式上报信息，考试通过后通过邮寄方式发放证书 | 1、2季度 |  | 市应急管理局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 22 | 抗震设防要求审查和竣工验收 | 连接“互联网+政务服务”平台 | 1、2季度 |  | 市应急管理局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 23 | 涉及气象方面6项，100%实现“不见面”办理 | “互联网+政务服务”平台 | 1、2季度 |  | 市气象局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 24 | 市行政审批局在河北政务服务网发布事项253项，到年底前实现63%事项实现“不见面”。 | 通过河北政务网或部门专网实现网上办理，必要材料通过邮递，依托冀时办APP，同步实现网上预约、提交材料 | 1、2季度 |  | 市行政审批局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 25 | 中彩金法律援助项目案件补贴之外的法律援助补贴发放实现补贴发放机构和办案律师“不见面” | 将案件补贴通过银行直接打到办案律师个人账户 | 1、2季度 |  | 市司法局  市司法局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 26 | 对公民法律援助申请审批实现案件审批机构和申请人“不见面” | 河北法律服务网 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 27 | 对律师事务所公章、财务章和开立的银行账户备案“不见面”办理 | 律所将备案材料的照片通过电子邮箱发至指定电子邮箱 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 28 | 为基层法律服务工作者、基层法律服务所办理变更、注销手续3项实现“不见面”办理 | 发送电子扫描件或邮寄 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 29 | 2018年度前取得法律职业资格证书，尚未从事法律职业的证书持有人进行年度备案 | 邮寄 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 30 | 涉及国家安全事项审批1项实现“不见面”办理 | “互联网+政务服务”平台 | 1、2季度 |  | 中共沙河市委国家安全委员会 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 31 | 交纳电费、故障报修2项，100%实现“不见面”办理 | 国网APP | 1、2季度 |  | 国网河北省电力公司沙河市供电分公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 32 | 车驾管业务共124项，23项实现“不见面”办理 | 交管12123网站、APP | 1、2季度 |  | 市公安局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 33 | 网站备案实现“不见面”办理 | 全国互联网安全管理服务平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 34 | 一类易制毒化学品运输许可证审批 | [全国易制毒化学品管理信息系统](https://www.baidu.com/link?url=e8RzMp5B_iaGNry40Rn9J0HurOt3QQWrmHCK4OQ7EKa&wd=&eqid=a73286d600006410000000025e4b822f" \t "https://www.baidu.com/_blank) | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 35 | 涉及从业人员资格证事项共4项，30%实现“不见面”办理 | 接入河北政务服务网平台，添加报备流程，将办理方式从当面办理改为远程办理，依托本系统网络平台，电话预约，从业人员邮寄证件，工作人员办理 | 1、2季度 |  | 市交通运输局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 36 | 涉及车辆、船舶资格证事项共5项，30%实现“不见面”办理 | 利用省网上年度审验平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 37 | 民族方面事项共1项实现“不见面”办理 | “互联网+政务服务”平台 | 1、2季度 |  | 市民宗局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 38 | 宗教方面事项共13项，23%实现“不见面”办理 | “互联网+政务服务”平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 39 | 水费缴纳实现“不见面”办理 | 微信缴费  网上银行 | 1、2季度 |  | 河北建投沙河供水有限公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 40 | 供水报装申请、更名过户申请、阶梯水价申请3项实现“不见面”办理 | 集团网站 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 41 | 账单查询、详单查询、套餐余量查询、宽带自助排障/报障功能、漫游业务、营业厅营业时间查询服务6项实现“不见面”办理 | 河北移动和生活APP | 1、2季度 |  | 中国移动股份有限公司沙河分公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 42 | 网上多种支付方式缴费功能实现“不见面”办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 43 | 个人业务、家庭业务、政企业务查询。实名制手机号销售物流配送，携号转网；套餐更换、新业务产品、家庭宽带办理、家庭智能产品办理；政企产品业务内容查询11项实现“不见面”办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 44 | 移动手机服务：缴费查询、账单、详单查询、历史账单、套餐、积分查询、积分兑换、充值缴费、流量办理、套餐变更、号卡办理等11项实现“不见面”办理 | 手机APP掌上营业厅、微信公众号、网上营业厅 | 1、2季度 |  | 中国电信股份有限公司沙河分公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 45 | 宽带服务：宽带预约、新装、移机、（ITV）报障，智能组网、电视加速、账号查询、远程测速、网关体验、远程开关、工单查询、密码重置、服务评价等14项实现“不见面”办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 46 | 建设项目环评审批事项2项、排污许可证类审批事项1项，100%实现“不见面”办理 | 互联网+政务服务或全国建设项目环境影响评价管理信息平台、全国排污许可管理信息平台 | 1、2季度 |  | 邢台市生态环境局沙河市分局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 47 | 辐射管理审批事项7项（含辐射环评），100%实现“不见面”办理 | 互联网+政务服务或全国建设项目环境影响评价管理信息平台、国家核技术利用辐射安全申报系统、国家核技术利用辐射安全监管系统 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 48 | 固体废管理类审批事项7项，100%实现“不见面”审批 | 河北省固体废物动态信息平台或互联网+政务服务 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 49 | 建设项目竣工环保验收1项，100%实现“不见面”办理 | 互联网+政务服务或全国建设项目环境影响评价管理信息平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 50 | 省部级及其以上表彰奖励获得者高定工资，获得者、记一等功奖励人员荣誉津贴，提前退休（退职）及待遇审核，失业保险关系转移接续4项实现“不见面”办理 | 电子邮件 | 1、2季度 |  | 市人力资源和社会保障局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 51 | 事业单位招聘信息、拟聘人员、岗位设置方案审核3项实现“不见面”办理 | 传真、电子邮箱、邮寄 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 52 | 工伤认定申请、工伤康复治疗期延长申请2项实现“不见面”办理 | 工伤保险网上办事系统 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 53 | 工伤事故备案 | 沙河人社微信公众号、电话 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 54 | 劳动用工备案（目前用工备案系统处于停用状态）、企业经济性裁员报告、中专以上毕业生接收手续办理、企业年金方案终止备案4项实现“不见面”办理 | 传真、电子邮箱 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 55 | 劳动人事争议调解申请、仲裁申请2项实现“不见面”办理 | 局门户网站网络平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 56 | 河北省突出贡献技师评选，遗失技能人员职业资格证书补发申请，更正职业资格证书信息申请，工人高级工、技师、高级技师任职资格考评及省直机关工人技术等级认定4项实现“不见面”办理 | 邮寄 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 57 | 职称评审委员会备案 | 传真，电子邮箱，原件PDF扫描传接 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 58 | 失业保险金申领、技能提升补贴申领、失业保险待遇发放账户维护申请3项实现“不见面”办理 | “河北人社”APP | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 59 | 职业技能鉴定补贴 | 传真或电子邮件 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 60 | 城镇职工基本养老保险关系转移接续申请 | 国家社会保险公共服务平台或“河北人社”APP | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 61 | 社会保险欠费补缴申报 | 电话 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 62 | 社保登记征缴类20项实现“不见面”办理 | 河北省社会保险网上服务系统，部分事项在沙河人社微信公众号、APP也可办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 63 | 军地养老保险关系转移接续申请 | 电话、邮箱联系参保地社保机构 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 64 | 工伤保险待遇审核类8项实现“不见面”办理 | 电子邮箱 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 65 | 公共就业服务专项活动 | 依托市人才市场（沙河人才网）、沙河市就业服务网、沙河市就业服务微信公众号等网络平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 66 | 公岗补贴申领 | 电子邮箱，通过网络平台实现所需数据共享 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 67 | 省本级机关事业单位养老保险待遇核定和机关事业单位养老保险关系转移接续申请2项实现“不见面”办理 | 省系统网络平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 68 | 暂停、恢复养老保险待遇申请2项实现“不见面”办理 | “沙河人社”手机APP | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 69 | 失业保险待遇核准支付、代缴基本医疗保险费、稳岗补贴申领、失业保险待遇给付4项实现“不见面”办理 | 社保系统 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 70 | 城镇企业职工基本养老保险关系转移接续申请 | 国家社会保险公共服务平台或“河北人社”APP | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 71 | 就业见习补贴申领 | 传真、电话、见面签协议 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 72 | 城镇职工基本养老保险与城乡居民养老保险制度衔接申请和个人权益记录查询打印2项实现“不见面”办理 | 社保卡APP | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 73 | 养老待遇审核类9项实现“不见面”办理 | 局门户网站网络平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 74 | 人员档案管理类9项实现“不见面”办理 | “河北政务服务网”平台+快递邮寄 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 75 | 资质资格类报名缴费19项实现“不见面”办理 | 全国专业技术人员资格考试报名服务平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 76 | 社会保障卡注销、信息变更2项实现“不见面”办理 | 省社会保障卡应用平台 市社保卡公共服务平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 77 | 社会保障卡申领，密码修改与重置，应用状态查询，补领、换领、换发，挂失与解挂5项实现“不见面”办理 | 河北省社会保障卡应用平台，部分事项在沙河人社APP、沙河E卡通也可办理 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 78 | 社会保障卡应用锁定与解锁 | 全市医保业务系统 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 79 | 社会保障卡启用（含社会保障卡银行账户激活） | “医保两定点”系统 银行业务系统 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 80 | 不动产登记方面事项共10类登记，85 %实现“不见面”办理 | “互联网+政务服务”平台、全省“冀时办APP”掌上应用 | 1、2季度 |  | 市自然资源和规划局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 81 | 计划生育类5项，100%实现“不见面”办理 | 委机关网站 | 1、2季度 |  | 市卫健局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 82 | 手机、宽带、固话3项业务的通讯费用缴纳，100%实现 “不见面”办理。 | 联通手机营业厅/网上营业厅、河北联通官微等网络平台 | 1、2季度 |  | 中国联通股份有限公司沙河分公司  中国联通股份有限公司沙河分公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 83 | 通信障碍报障维修2项实现“不见面”办理 | 联通手机营业厅、10010电话客服平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 84 | 通信商品办理、客户投诉5项实现“不见面”办理 | 联通手机营业厅/网上营业厅、河北联通官微等网络平台 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 85 | 燃气缴费实现“不见面”办理 | 微信、支付宝、翼支付、自助缴费机、银行代扣、便民超市POS机 | 1、2季度 |  | 河北省天然气有限责任公司沙河分公司 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 86 | 预约燃气管道移改、客服热线、维修3项实现“不见面”办理 | 微信营业厅 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 87 | 房屋交易与产权管理方面的较为复杂政务服务事项共8项，其中5项（62.5%）2020年底前实现“不见面”办理 | 本系统网络平台、冀时办APP、智慧管房APP、中心微信公众号、智慧自助大厅、智慧便民服务点、传真、电子邮箱等方式 | 1、2季度 |  | 市住建局 |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 88 | 住房保障、物业管理方面的一般政务服务事项共2项，2020年底前100%实现“不见面”办理 | 微信支付、电脑客户端、手机APP等方式 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 89 | 建设工程、房地产市场管理方面的较为复杂政务服务事项共7项，其中5项（70%）2020年底前实现“不见面”办理 | 电子邮件、传真、政务服务平台、电脑客户端、手机APP等方式 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| 90 | 建设工程管理方面的行政审批政务服务事项共3项，其中1项（30%）2020年底前实现“不见面”办理 | 河北省建设工程施工安全管理信息系统 | 1、2季度 |  |
| 3季度 |  |
| 4季度 |  |
| ... | （分解表中未列出的单位 可根据本单位情况填报）.... | .... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

沙河市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室 2020年3月24日印发