附件1：

沙河市2023年动物疫病强制免疫

“先打后补”实施方案

为深入贯彻落实《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-

2025）》和《河北省动物疫病强制免疫补助政策机制改革实施方案》（冀农发〔2021〕28号）有关部署和要求，全面深入推进动物疫病强制免疫“先打后补”工作，根据省市实施方案，结合我市实际，制定本方案。

一、工作思路

2023年，全面推行规模养殖场户和种畜禽场自主采购疫苗实施免疫、财政给予适当资金补助的方式，实施动物疫病强制免疫“先打后补”，推动养殖场户落实动物防疫主体责任，巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率。

（一）畅通疫苗供应渠道。贯彻落实《兽用生物制品经营管理办法》，规范畅通强制免疫疫苗经营渠道，保证供应。养殖场户可向疫苗生产、经营企业购买强制免疫疫苗，对本养殖场户的畜禽按程序自主实施强制免疫。

（二）支持发展服务主体。鼓励发展第三方社会化免疫服务组织，推动所有规模养殖场户自行开展免疫或向第三方服务主体购买强制免疫服务。鼓励现有的动物疫病诊疗机构、村级防疫员、大型养殖企业、兽药经营企业、龙头企业等组建第三方防疫服务主体，为养殖场户提供免疫技术服务。同时，我局将积极探索以政府购买服务方式为养殖户提供强制免疫兜底等服务，充分发挥集体组织优势，对养殖相对集中的养殖区，以第三方服务单元为单位（整村、整乡镇）整体推进“先打后补”。

（三）落实落细免疫责任。督促养殖场户落实动物防疫主体责任，自觉做好畜禽强制免疫工作。市农业农村局加强强制免疫工作督导和效果评价。

（四）推行信息化管理。根据省市部署，利用动物疫病强制免疫信息管理系统，全部实行“先打后补”自主申报、在线审核、汇总统计。

二、任务目标

2023年，全市规模养殖场户和种畜禽场全面实行“先打后补”，停止供应政府招标采购强制免疫疫苗，其他养殖场户继续实行省级集中招标采购疫苗供应。

三、责任分工

（一）省农业农村厅。统筹推进全省“先打后补”工作，负责制定工作方案，督促指导各地落实改革方案等工作。省动物疫病预防控制中心具体负责全省“先打后补”实施工作。负责免疫效果评估标准制定，实施情况跟踪、收集、汇总，以及免疫效果随机抽检、维护“先打后补”平台运行等工作。

（二）市农业农村局。制定市级工作方案，负责全市“先打后补”工作组织实施与协调，以及相关配套政策、经费落实、监督指导、实施情况汇总上报等。市动物疫病预防控制中心负责全市“先打后补”具体实施工作，做好日常监测、监督抽检、“先打后补”平台运行等工作。

（三）县级农业农村部门。制定县级具体实施方案，负责辖区内“先打后补”工作的具体实施，包括相关配套措施、经费落实、宣传培训、材料审核、资金发放以及有关数据的上报等工作。县级动物疫病预防控制机构做好日常监测、随机抽检、“先打后补”平台运行等工作。

（四）乡级兽医机构。乡镇兽医机构负责辖区内畜禽养殖场户摸底、宣传、材料初审等相关配合工作。

（五）实施主体。落实养殖者主体责任。规模养殖场和第三方服务主体要自觉签订承诺书，依法履行强制免疫义务，健全免疫档案，确保免疫质量，有条件的还要开展免疫效果自评估。自觉接受畜牧兽医主管部门的监测、监督、检查。

四、实施内容

（一）实施主体。实施“先打后补”的主体为具备相关条件的养殖场户和第三方服务主体。

1.养殖规模标准。根据《关于全面开展畜禽规模养殖场（小区）摸底调查的紧急通知》（农监测便函〔2017〕第17号），畜禽规模养殖场（小区）标准为：年出栏生猪500头以上、存栏奶牛100头以上、年出栏肉牛50头以上、年出栏羊100只以上、存栏蛋鸡2000只以上、年出栏肉鸡1万只以上的规模养殖场（小区），规模养殖户标准参照此标准执行。鸭鹅参照鸡标准执行。

2.第三方服务主体。应依法取得营业执照，具备提供动物防疫服务所必须的设施设备和场所，配备与免疫服务相匹配的执业兽医、乡村兽医或具有畜牧兽医中专学历以上专业技术人员。鼓励现有的动物疫病诊疗机构、村级防疫员、大型养殖企业、兽药经营企业等组建第三方防疫服务主体。第三方服务主体应签订包干服务责任书，以政府购买服务形式确定。

3.具备条件。

（1）合法正规渠道购买国家批准的强制免疫疫苗并按要求贮藏和使用，且疫苗病种（亚型）适用畜禽范围与申请补助的畜禽一致。

（2）补助周期内，场户内畜禽应免尽免，抗体合格率达到70%以上。

（3）履行建立免疫档案、佩戴畜禽标识、申报产地检疫、无害化处理、动物疫情报告等法定责任义务，积极配合农业农村部门监督管理，且未发生违法违规行为。

（4）如实、规范填报养殖场户基本情况、强制免疫疫苗购置和免疫接种等信息，并按规定时限完成备案、补助申请等。

（二）实施程序

1.提前摸底统计。县级动物疫病预防控制中心组织各基层畜牧兽医站对规模养殖场户和种畜禽场数量及养殖情况进行摸底统计，对2023年强制免疫疫苗需求情况进行测算，2022年11月25日前汇总上报。规模养殖场户和种畜禽场确定以2022年相关养殖数据为参考。

2.养殖场户线上注册。各乡镇畜牧兽医站组织养殖场户通过“先打后补”APP进行注册，如实填写相关信息，上传“先打后补”承诺书（见附件），并逐场确认，县级动物疫病预防控制中心汇总审核。

3.强制免疫疫苗采购。参加“先打后补”养殖场户自主向合法正规的疫苗生产、经营企业购买强制免疫疫苗，索取疫苗采购发票；第三方服务主体通过县级统一采购。

4.强制免疫实施。参加“先打后补”养殖场户按照全市动物疫病强制免疫计划实施免疫，免疫完成后，及时通过“先打后补”APP录入免疫所使用的疫苗品种、数量，以及免疫畜禽的数量、免疫日期等信息；第三方服务主体自行采购疫苗的补助数量以采购疫苗数量为统计依据，免疫服务费以政府购买服务形式确定。

5.免疫效果评价。补助资金3万元以上（含3万元）的养殖场户（不包括肉禽）全部开展免疫效果自评，或者委托有资质实验室进行检测评价，至少提供1次检测报告。其他由各县市区农业农村部门组织抽检评价。

6.补助经费申请。实施“先打后补”的养殖场户完成强制免疫接种后，于2023年12月31日前通过“先打后补”APP进行补助申请，上传疫苗采购发票、产地检疫证明等佐证材料。补助资金3万元以上（含3万元）的养殖场户还需上传免疫抗体检测合格报告。逾期未申请的，视为主动放弃补助经费。

7.补助申请审核。乡镇负责对辖区内养殖场户“先打后补”补助经费申请信息进行初审，县级农业农村部门负责终审。肉牛、肉羊、生猪（不包括种猪）、肉禽补助数量以产地检疫数量为主要依据，种畜禽、蛋禽、奶牛、种猪补助数量以畜禽饲养量（存栏）、牲畜耳标领用数量等为主要依据，结合疫苗使用数量进行认定。申报数量明显不符的，应退回重新填报。

8.补助资金发放。依据本市畜禽饲养量及疫苗需求情况，省级将“先打后补”补助经费切块下达。下达经费如有结余，结转下年度使用。下达经费如有缺口，可按照河北省农业农村厅河北省财政厅《关于印发<河北省农产品质量安全及疫病防治资金管理办法>的通知》统筹使用资金。县级农业农村部门按规定做好拟补助资金情况公示，并会同财政部门及时将资金发放到位，并做好档案留存。

（三）补助指导标准

参照政府招标采购疫苗价格，按照强制免疫政策、免疫程序有关规定，推荐畜禽单头（只）补助标准如下：

蛋禽、种禽：高致病性禽流感双价疫苗每毫升补助0.24元，单只家禽最多补助2.5毫升，合计0.6元。

商品肉禽：每只补助0.03元。

生猪：口蹄疫疫苗每头份补助1.4元，每头商品猪最多补助2头份，2.8元；每头种猪最多补助3头份，4.2元。

奶牛：口蹄疫疫苗每头份补助1.4元，单只动物最多补助2头份，2.8元；布病A19疫苗每头份补助18元，单只奶犊牛（3-4月龄）最多补助1头份。

肉牛：口蹄疫疫苗每头份补助1.4元，单只肉牛最多补助2头份；布病S2疫苗每头份补助0.29元，单只肉牛最多补助1头份。

肉羊：口蹄疫疫苗每头份补助1.4元，单只羊最多补助2头份；布病S2疫苗每头份补助0.29元，单只羊最多补助1头份；小反刍疫疫苗每头份补助0.3元，单只羊最多补助1头份。

“先打后补”补助政策实行限额补助，每个养殖企业年度补助经费不超过100万元。控股养殖企业（集团）在一个县（市、区）设有多个畜禽养殖子公司、养殖场的，要统一向所在县（市、区）申请，在该县（市、区）申领补助经费不超过100万元。

（四）监督抽检

1.县级抽检。每年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗抽检场户各不少于30个，辖区内场户数不足20个的要全覆盖。抽检要科学合理，做到大中小规模养殖场户、猪牛羊禽全覆盖，补助10万元以上场户抽检全覆盖。抽检每年至少1次，每次每场抽检样品不少于21份，免疫抗体不合格的按照要求补免。

2.省市抽检。结合春秋防集中监测，省市对规模养殖场户免疫效果进行抽检，省市对抽检结果进行通报。省、市抽检免疫效果不合格的养殖场户，暂缓补助资金发放。

五、保障措施

（一）强化组织领导。市局成立“先打后补”工作专班（见附件1），协调推进全市“先打后补”工作。各相关部门要充分认识推进“先打后补”工作的重要意义，切实统一思想，加强组织领导，强化责任担当，确保各项工作顺利实施。

（二）强化监督检查。要加强监督检查，及时抽查核实相关数据信息，严厉打击弄虚作假行为。加强疫苗监督管理，保证疫苗供应，严厉打击假冒伪劣疫苗。加强政风行风建设，严肃查处“先打后补”工作中“吃拿卡要”等违法违规行为，不得层层加码，设置不恰当门槛和人为障碍，保障项目顺利实施。

（三）强化经费管理。县级农业农村部门负责补助资金审核，不定期对申报场户进行抽查。县级农业农村部门负责补助资金审核，不定期对申报场户进行抽查。市局“先打后补”工作专班要加强补助资金发放使用的监管和指导，对补助30万元以上的场户逐个核实。

（四）强化技术支撑。县级动物疫病预防控制中心要及时掌握动物疫病强制免疫信息管理模块使用情况，对实施主体反映的问题认真研究，及时上报上级部门协调解决。对管理模块存在的问题，及时反馈，推动尽快完善信息系统，确保网上申报、审核等工作顺利实施。

（五）强化宣传培训。各相关部门要通过微信、宣传页等形式，加强“先打后补”政策宣传,确保规模养殖场户政策知晓率达到100%。加强对乡镇畜牧兽医人员培训指导，大力发展兽医社会化服务组织，推进“先打后补”政策全面落实。

（六）做好实施总结。各基层畜牧兽医站要认真总结“先打后补”工作推进情况，分析查找存在问题并提出建议，于2023 年12月20日前将项目实施总结上报。

附件：沙河市农业农村局“先打后补”工作专班

附件：

邢台市农业农村局“先打后补”工作专班

### 组长：  王振芳    沙河市农业农村局副局长

成员：  徐尚彬    沙河市动物疫病预防控制中心主任

### 刘明生    沙河市动物疫情测报站站长

申彦波    沙河市动物卫生监督所所长

### 胡文英    沙河市动物疫病预防控制中心副主任

李芳芳    沙河市动物疫病预防控制中心

### 各基层畜牧兽医站负责防疫人员